## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS/VESTIÁRIOS, COPA E COZINHA
LOCAL: LINHA TURVO - SEGREDO - RS
DISCRIMINAÇÃO | 30 |  | 60 | 90 | 120 | TOTAL
| dias |  | dias | dias | dias | R$
1- FUNDAÇÕES | 34074.65 |  |  |  |  | 34074.65
2- PAREDES DE ALVENARIA | 17179 |  | 30000 |  |  | 47179
3- COBERTURA |  |  | 40835.3 |  |  | 40835.3
4- REVESTIMENTOS |  |  |  | 18030.6 |  | 18030.6
5- ESQUADRIAS |  |  |  | 18872.46 |  | 18872.46
6- PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 23313.29 |  | 23313.29
7- PINTURA |  |  |  |  | 3720 | 3720
8- INST. ELÉTRICAS |  |  |  |  | 11807.5 | 11807.5
9- INST. HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 14982.8 | 14982.8
0
TOTAL | 51253.65 |  | 40835.3 | 23313.29 | 30510.3 | 212815.6
SEGREDO 03 DE FEVEREIRO DE 2020
Patrícia Ferraz Lazzari Arrial
Arquiteta e Urbanista